## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 12
Thời gian - time: 8/10/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đàm Gia Khánh, Đặng Trọng Anh, Lê Mạnh Cường, Quàng Văn Quang, Hoàng Nguyễn Tùng Huy
Thành viên tham dự - Participants :
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đàm Gia Khánh | V
2 | Đặng Trọng Anh | V
3 | Lê Mạnh Cường | V
4 | Quàng Văn Quang | V
5 | Hoàng Nguyễn Tùng Huy | V
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Mục tiêu và kế hoạch thực hiện | Đàm Gia Khánh | 15'
2 | Xây dựng kịch bản câu chuyện người dùng | Đàm Gia Khánh | 5'
3 | Phát triển tính năng trên câu chuyện …ID của user story... | Đàm Gia Khánh | 10'
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Công cụ thiết kế các biểu đồ | Rational Rose, draw.io |  | Rational Rose, draw.io
2 | Công cụ thiết kế hình dung màn hình | Balsamiq |  | Balsamiq
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Thực hiện dự án V1 | 15/10/2024 | Đặng Trọng Anh, Lê Mạnh Cường | Trình bày vào file Word
2 | Thực hiện dự án V1 | 15/10/2024 | Quàng Văn Quang, Hoàng Nguyễn Tùng Huy | Trình bày vào file Word
3 | Viết vào báo cáo bài tập lớn | 15/10/2024 | Đàm Gia Khánh | Trình bày vào file Word
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đàm Gia Khánh | 3 | 1 | 2
2 | Đặng Trọng Anh | 1 | 3 | 2
3 | Lê Mạnh Cường | 1 | 1 | 1
4 | Quàng Văn Quang | 1 | 1 | 1
| Hoàng Nguyễn Tùng Huy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 3 | 0 | 0 | 0