## sheet
STT | User story | Task | Estimate Size | Priorities | Task Owner | Estimated Efforts (hours)
1 | Xem danh mục sản phẩm | Xác định các danh mục sản phẩm và hiển thị trên giao diện bao gồm các tùy chỉnh về bố cục, màu sắc, font chữ. | 8 | Medium | Quàng Văn Quang | 8
|  | Lập trình chức năng, bao gồm các thao tác xử lý dữ liệu, hiển thị dữ liệu và kiểm thử đơn vị | 8 | Medium | Đàm Gia Khánh | 6
2 | Xem chi tiết sản phẩm | Tạo giao diện hiển thị chi tiết sản phẩm bao gồm thông tin về giá, mô tả, đánh giá của khách hàng. | 9 | High | Đặng Trọng Anh | 10
|  | Lập trình chức năng, bao gồm các thao tác xử lý dữ liệu, hiển thị dữ liệu và kiểm thử đơn vị | 8 | High | Quàng Văn Quang | 7
3 | Đăng ký | Tạo tính năng đăng ký với email và mật khẩu | 2024-08-08 | High | Đặng Trọng Anh | 5
|  | Tích hợp chức năng xác thực email., đồng thời kiểm tra tính hợp lệ và kiểm thử | 2024-08-08 | High | Đặng Trọng Anh | 8
4 | Đăng nhập | Tích hợp đăng nhập với xác thực tài khoản. | 2024-08-08 | High | Quàng Văn Quang | 4
|  | Kiểm tra thông tin đăng nhập và kiểm thử | 2024-08-08 | High | Quàng Văn Quang | 6
5 | Quản lý giỏ hàng | Tạo chức năng thêm, xóa, sửa sản phẩm trong giỏ hàng, bao gồm tính toán giá và kiểm tra tính hợp lệ. | 7 | Low | Hoàng Nguyễn Tùng Huy | 6
|  | Lập trình chức năng chức năng quản lý giỏ hàng, bao gồm các thao tác xử lý dữ liệu,cập nhật và hiển thị dữ liệu sau khi chỉnh sửa giỏ hàng và kiểm thử | 8 | Low | Hoàng Nguyễn Tùng Huy | 12
6 | Đặt hàng | Tạo giao diện đặt hàng bao gồm form điền thông tin người nhận, phương thức thanh toán và xác nhận đơn hàng | 8 | Low | Lê Mạnh Cường | 7
|  | Lập trình chức năng đặt hàng, bao gồm các thao tác xử lý dữ liệu người dùng, kiểm tra tính chính xác dữ liệu và hiển thị dữ liệu.và kiểm thử đơn vị | 8 | Medium | Lê Mạnh Cường | 10
7 | Quản lý giỏ hàng | Xây dựng giao diện và tính năng cho người dùng xem lại và quản lý đơn hàng, bao gồm kiểm tra trạng thái và hủy đơn hàng nếu cần. | 7 | Medium | Đàm Gia Khánh | 6
|  | Lập trình chức năng chức năng quản lý đơn hàng, bao gồm các thao tác xử lý dữ liệu,cập nhật và hiển thị dữ liệu sau khi chỉnh sửa giỏ hàng và kiểm thử | 8 | Medium | Đàm Gia Khánh | 12
8 | Đặt hàng | Phát triển tính năng tìm kiếm sản phẩm theo tên, loại sản phẩm hoặc thương hiệu. | 8 | High | Đặng Trọng Anh | 7
|  | Tích hợp với bộ lọc tìm kiếm nâng cao.kiểm tra tính chính xác dữ liệu và hiển thị dữ liệu, kiểm thử đơn vị | 8 | High | Đặng Trọng Anh | 10
9 | Quản lý tài khoản người dùng | Phát triển trang quản lý tài khoản, nơi người dùng có thể thay đổi thông tin cá nhân, mật khẩu và xem lịch sử hoạt động | 7 | High | Lê Mạnh Cường | 6
|  | Lập trình chức năng chức năng quản lý tài khoản người dùng, bao gồm các thao tác xử lý dữ liệu,cập nhật và hiển thị dữ liệu sau khi chỉnh sửa tài khoản người dùng và kiểm thử | 8 | High | Lê Mạnh Cường | 12