## PRODUCT BACKLOG
LẬP LỊCH DỰ ÁN NHÓM 12
SPRINT 1 - 15/10/24 - 29/10/2024
USID | User Story | Estimate (size) | Priority | Task owner | Estimated effort | Time
US001 | Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để sử dụng nền tảng này. | 4 | 6 | Đặng Trọng Anh | 6 | 18/10 - 22/10
US002 | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập để sử dụng dịch vụ. | 4 | 6 | Đặng Trọng Anh | 6 | 18/10 - 22/10
US003 | Là người dùng, tôi muốn vào trang chủ để xem những thông tin của ứng dụng | 3 | 7 | Hoàng Nguyễn Tùng Huy | 3 | 18/10 - 22/10
US004 | Là quản lý, tôi muốn vào trang chủ để xem thống kê của ứng dụng. | 7 | 8 | Hoàng Nguyễn Tùng Huy, Đàm Gia Khánh | 8 | 18/10 - 29/10
US005 | Là người dùng, tôi muốn xem thông tin cá nhân trong ứng dụng để xác nhận thông tin | 2 | 3 | Lê Mạnh Cường | 3 | 18/10 - 21/10
US006 | Là người dùng, tôi muốn sửa thông tin cá nhân trong ứng dụng để chính xác thông tin | 4 | 3 | Đàm Gia Khánh | 5 | 18/10 - 24/10
US007 | Là người quản trị, tôi muốn xem danh sách khách hàng để quản lý khách hàng tốt nhất. | 6 | 4 | Quàng Văn Quang | 7 | 18/10 - 29/10
US008 | Là người quản trị, tôi muốn sửa danh sách khách hàng để quản lý khách hàng tốt nhất. | 8 | 4 | Đàm Gia Khánh | 8 | 18/10 - 29/10
US009 | Là người quản trị, tôi muốn xoá khách hàng khỏi danh sách để quản lý khách hàng tốt nhất. | 2 | 4 | Đàm Gia Khánh | 2 | 18/10 - 29/10
SPRINT 2 - 1/11/24 - 27/11/2024
US010 | Là người dùng,tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên để dễ dàng lựa chọn | 4 | 5 | Đặng Trọng Anh | 6 | 01/11 - 05/11
US011 | Là người dùng,tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo danh mục để tìm thấy sản phẩm vừa ý | 7 | 5 | Hoàng Nguyễn Tùng Huy | 8 | 01/11 - 05/11
US012 | Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo khi có thay đổi về dịch vụ. | 3 | 2 | Đàm Gia Khánh | 2 | 02/11 - 09/11
US013 | Là quản trị, tôi muốn xem thống kê sử dụng của khách hàng. | 6 | 6 | Quàng Văn Quang | 6 | 01/11 - 10/11
US014 | Là người dùng, tôi muốn xem lịch sử các giao dịch trước đây. | 4 | 6 | Lê Mạnh Cường | 6 | 01/11 - 08/11
US015 | Là quản trị, tôi muốn tạo báo cáo hàng tháng cho hoạt động của khách hàng. | 4 | 5 | Lê Mạnh Cường | 6 | 06/11 - 11/11
US016 | Là người dùng, tôi muốn được hướng dẫn khi gặp vấn đề kỹ thuật | 3 | 8 | Đàm Gia Khánh | 4 | 07/11 - 14/11
US017 | Là quản trị, tôi muốn phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu của khách hàng. | 2 | 4 | Lê Mạnh Cường | 6 | 07/11 - 14/11
US018 | Là người dùng, tôi muốn nhận thông tin mới nhất về chương trình khuyến mãi. | 6 | 6 | Quàng Văn Quang | 5 | 10/11 - 16/11
US019 | Là quản trị, tôi muốn quản lý thông tin các đơn hàng của khách hàng. | 8 | 8 | Hoàng Nguyễn Tùng Huy, Quàng Văn Quang | 8 | 16/11 - 20/11
US020 | Là người dùng, tôi muốn có lựa chọn thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích. | 4 | 2 | Đăng Trọng Anh | 5 | 20/11 - 26/11
US021 | Là người dùng, tôi muốn đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi mua. | 6 | 4 | Lê Mạnh Cường | 6 | 21/11 - 26/11
US022 | Là người dùng, tôi muốn thanh toán trực tuyến qua nhiều phương thức khác nhau | 8 | 4 | Đàm Gia Khánh, Lê Mạnh Cường | 8 | 23/11 - 27/11
SPRINT 3 - 28/11/24 - 15/12/2024
US023 | Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa giỏ hàng của mình để thay đổi số lượng sản phẩm. | 5 | 5 | Đặng Trọng Anh | 6 | 28/11 - 2/12
US024 | Là người quản trị, tôi muốn xem danh sách đơn hàng đang chờ xử lý để quản lý quy trình vận chuyển. | 6 | 6 | Quàng Văn Quang | 7 | 1/12 - 5/12
US025 | Là người dùng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm trong giỏ hàng để kiểm tra thông tin trước khi thanh toán. | 4 | 4 | Hoàng Nguyễn Tùng Huy | 5 | 1/12 - 5/12
US026 | Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo khi đơn hàng của tôi đã được giao. | 4 | 5 | Lê Mạnh Cường | 5 | 1/12 - 5/12
US027 | Là người quản trị, tôi muốn xem báo cáo về doanh số hàng tháng để theo dõi hiệu suất. | 9 | 9 | Lê Mạnh Cường | 9 | 5/12-15/12
US028 | Là người dùng, tôi muốn có chức năng lọc sản phẩm theo giá để dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp. | 5 | 5 | Đàm Gia Khánh | 5 | 5/12-10/12
US029 | Là người quản trị, tôi muốn có chức năng quản lý chương trình khuyến mãi để điều chỉnh giảm giá cho sản phẩm. | 6 | 6 | Quàng Văn Quang | 7 | 5/12-10/12
US030 | Là người dùng, tôi muốn xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích. | 3 | 4 | Đặng Trọng Anh | 4 | 10/12 - 14/12
US031 | Là người quản trị, tôi muốn quản lý các quyền hạn của người dùng trong hệ thống để đảm bảo bảo mật. | 7 | 6 | Hoàng Nguyễn Tùng Huy | 8 | 5/12-15/12